## Hoja1
Project xx
| Hours sold | Resource 1 | 10 hs/month/ 6 months
|  | Resource 2 | 160 Hs/month/ 6 month
Project Beggining
| Month | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Total
Resource | Resource 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 60 | Planning in TEMPO at month 0/ Delivery commitment
| Resource 2 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 960
|  | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 1020
After 1 month - actuals
| Month | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Total |  | TEMPO | Plan | 1020
Resource | Resource 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 60 |  |  | Logged | 150
| Resource 2 | 140 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 940 |  |  | Dif | 870 | Pendiente de entrega
|  | 150 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 1000
[10 empty] | but are still planning |  | 850
After 1 month - actuals |  | 1: Re planning |  |  | for future |  | -20 | Dif
| Month | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Total
Resource | Resource 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 60
| Resource 2 | 140 | 180 | 160 | 160 | 160 | 160 | 960
|  | 151 | 192 | 173 | 174 | 175 | 176 | 1020
Manual adjustment

## Caso
CASO UALA
REPORTE: Plan por Proyecto/ usuario
Propuesta tecnico Comercial: 240 hs / mes Cloud Engs
Agosto 2019 a Agosto 2020
Se planifica por día en este caso 8 hs y 4 hs respectivante. Recursos 1,5 de acuerdo a propuesta
El total hs mes depende de las horas laborables de cada mes
REPORTE : Logged time para periodo
| Horas plan para periodo |  | 812 | ok
| Logged |  | 747 | ok
| Dif |  | 65
REPORTE : Logged time para año completo
muestra plan de todo el proyecto y horas cargadas hasta mes consulta YTD
Mide entonces grado avance/ entregable de todo el proyecto
Plan vs ACT a nivel proyecto/ recuso
ANALISIS CAPACIDAD
Campo tiempo requerido: Total disponible mes - hs laborables
A nivel proyecto sirve el indicador de R% que es la dedicacion planeada del recurso
a un proyecto de su capacidad total
Tiempo planeado vs requerido a nivel usuario y proyecto
Sirve para medir capacidad ociosa por recurso
Ej: Agus Rebora
|  |  | 104 | hs planificadas en Uala
|  |  | 472 | hs idpsonibles en el trimestre
|  |  | 22.03% | R% es el porcentaje uso
|  |  | 77.97% | Capacidad ociosa